Phụ lục 1

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 03 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024

của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng)

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng để hoàn thành các mục tiêu sau:

1. 100% cán bộ, Công chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng  thuộc chương trình công tác năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng.

3. 100% ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện,  xã Hồng Thượng giao cho Công chức được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn.

4. Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (một vài mục tiêu quan trọng, chính yếu)  .

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng trở lên;

- Duy trì diện tích gieo trồng hàng năm trên diện hiện có 145 ha;

- Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt trên 435 tấn;

- Phấn đấu tổng đàn gia súc đạt trên 2.200 con;

- Phấn đấu tổng đàn gia cầm đạt trên 14.000 con;

- Tổng sản lượng thu hoạch thủy sản đạt trên 27 tấn;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt trên 5 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn theo huyện giao 30 triệu đồng;

- Duy trì trồng rừng kinh tế trên 700 ha;

- Xây dựng nông thôn mới phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí;

- Tỷ lệ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 90% số hồ sơ tiếp nhận trong năm;

b) Các chỉ tiêu xã hội

- Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,94%/năm;

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm dưới 1,2%;

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm dưới 8%;

- Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt trên 90%;

- Huy động các em học sinh đến trường ở các cấp học đạt tỷ lệ trên 98%;

- Duy trì Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II, Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề/ tổng số lao động từ 50% trở lên;

- Phấn đấu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, duy trì y tế cổ truyền tiên tiến giai đoạn 2021-2025;

- Tỷ lệ rác thải được thu gom trên 95%;

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm dưới 15%; Phấn đấu từ 2 thôn trở lên không có người sinh con thứ 3 trở lên;

- Phấn đấu xuất khẩu lao động đạt 04 người trở lên;

- Vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện (trừ đối tượng được cấp miễn phí và bắt buộc) đạt trên 96%; tham gia BHXH đạt trên 20 người trở lên.

- Thực hiện tốt phong trào ngày Chủ nhật xanh vận động trên 90% hộ gia đình tham gia hưởng ứng.

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các Mục tiêu chất lượng đã đặt ra năm 2024 tại Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng;

- Phân công rõ trách nhiệm, vai trò, biện pháp kiểm soát, đánh giá, đo lường các Mục tiêu chất lượng đặt ra.

2. Yêu cầu

- Định kỳ và đột xuất các Công chức chuyên môn tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện MTCL;

- Ban Chỉ đạo ISO kiểm tra, giám sát kết quả đạt được của Mục tiêu chất lượng theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất.

- Kịp thời theo dõi, đôn đốc thực hiện, kiểm soát, đánh giá, quản lý các rủi ro và đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa tại tất cả các Công chức chuyên thuộc Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng khi mục tiêu chất lượng không đảm bảo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

| TT | Mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện MTCL | Trách nhiệm thực hiện |  | Thời gian thực hiện | Trách nhiệm theo dõi MTCL |  | Cách thức theo dõi và kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chủ trì | Phối hợp |  |  |  |  |
| I. | 100% các Công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng MTCL, Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2024 | Công chức văn phòng thống kê (Thư ký ISO | Các Công chức chuyên môn thuộc UBND xã Hồng Thượng | Tháng 12/năm 2023 Tháng 01/2024 | - QMR; - Thư ký ISO. |  | - QĐ công bố và ban hành MTCL (kèm theo MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2024 |
| 2 | Xây dựng Kế hoạch Đánh giá nội bộ (ĐGNB) năm 2024 | Công chức văn phòng thống kê (Thư ký ISO) | Các Công chưc chuyên môn thuộc UBND xã Hồng Thượng | Tháng 2-3/2023 | - QMR; - Thư ký ISO |  | Kế hoạch ĐGNB |
| 3 | Xây dựng chương trình ĐGNB và triển khai ĐGNB | Công chức văn phòng thống kê (Thư ký ISO) | Các Công chức chuyên môn thuộc UBND xã Hồng Thượng | Trước ngày 30 tháng 8 hàng năm (Tùy từng đơn vị, đảm bảo tần suất ĐGNB tối thiểu 01 lần/năm) | - QMR; - Thư ký ISO |  | - Chương trình ĐGNB; - Lưu Hồ sơ ĐGNB (Kế hoach, chương trình ĐGNB, Quyết định thành lập Đoàn ĐGNB, phiếu ghi chép, Báo cáo tổng hợp ĐGNB); - Hồ sơ kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục (phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến – nếu có; sổ theo dõi hành động khắc phục/cải tiến)… |
| 4 | Xem xét của lãnh đạo | Công chức văn phòng thống kê (Thư ký ISO) | Các Công chức chuyên môn thuộc UBND xã Hồng Thượng | Dự kiến quý IV/2023 | - QMR; - Thư ký ISO. |  | - Kế hoạch xem xét của lãnh đạo; - Biên bản họp xem xét của lãnh đạo. |
| 5 | Duy trì và cải tiến HTQLCL | Công chức văn phòng thống kê (Thư ký ISO) | Các Công chức chuyên môn thuộc UBND xã Hồng Thượng | Thường xuyên | - QMR; - Thư ký ISO. |  | Hồ sơ duy trì và cải tiến HTQLCL (Kế hoạch ISO hằng năm, MTCL, Kế hoạch MTCL, Hồ sơ ĐGNB, Hồ sơ hành động khắc phục/cải tiến,… |
| 6 | Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng, 12 tháng | Công chức văn phòng thống kê (Thư ký ISO) | Các Công chức chuyên môn thuộc UBND xã Hồng Thượng | Trước 15/6 và trước 30/11 hằng năm | - QMR; - Thư ký ISO. |  | - Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng; - Báo cáo kết quả thực hiện MTCL năm 2024 |
| 7 | Cập nhật, rà soát các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động xử lý công việc để sửa đổi hoặc ban hành mới các quy trình cho phù hợp. | Các Công chức chuyên môn thuộc UBND xã Hồng Thượng | Công chức văn phòng thống kê (Thư ký ISO) | Thường xuyên | - QMR; - Thư ký ISO. |  | - Quyết định ban hành các quy trình có thay đổi, bổ sung (nếu có); - Quyết định ban hành quy trình giải quyết TTHC bổ sung theo TCVN ISO 9001:2015 (nếu có); - Quyết định công bố lại HTQLCL (khi có sự thay đổi phạm vi áp dung, …nếu có) |
| II. | 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban nhân dân xã thuộc chương trình công tác năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 | Các bộ phận phụ trách | Các bộ phận phối hợp | Tháng 12/2023 – Tháng 01/2024 | Lãnh đạo UBND xã |  | Kế hoạch các chương trình, đề án, nhiệm vụ |
| 2 | Xây dựng Chương trình công tác tháng, Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng liền trước | Các bộ phận phụ trách | Các bộ phận phối hợp | Định kỳ hàng tháng | Văn phòng thống kê |  | - Báo cáo kết quả chương trình công tác tháng; - Công văn xây dựng chương trình công tác tháng. |
| III. | 100% ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện giao cho UBND xã Hồng Thượng được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Theo dõi trên phần mềm hệ thống điều hành; - Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện | Công chức văn phòngthống kê (Thư ký ISO) | Các công chức được phân công thực hiện | Thường xuyên; | Lãnh đạo UBND xã |  | - Sổ công văn đi; - Kết quả xử lý đúng hạn trên phần mềm hệ thống. |
| 2 | Báo cáo thống kê tỷ lệ hoàn thành đúng hạn/trễ hạn 2024 | Công chức văn phòngthống kê | Các công chức được phân công thực hiện | Định kỳ/Thường xuyên | Lãnh đạo UBND xã |  | Báo cáo thông kê |
| IV | Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế-xã hội [Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế xã – hội năm 2024] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng các chương trình, kế hoạch cho từng nhiệm vụ, lĩnh vực | Các Công chức được phân công phụ trách | Các ban, ngành và Công chức phối hợp | Thường xuyên | Lãnh đạo UBND xã |  | Chương trình, Kế hoạch, Quyết định |
| V | Mục tiêu liên quan Dịch vụ công, giải quyết TTHC (giải quyết TTHC đúng quy trình, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn, tỷ lệ TTHC đạt mức độ 2, 3 và mức độ 4, tỷ lệ đảm bảo sự hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC,...) Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hồng Thượng được niêm yết công khai/cập nhật công khai trên trang thông tin điện tử của UBND xã Hồng Thượng được xử lý một cửa, một cửa liên thông/được xử lý theo đúng quy trình ISO, đảm bảo 100% TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn, đảm bảo 90% tổ chức/công dân hài lòng khi giải quyết TTHC. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Niêm yết Danh mục TTHC tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Hồng Thượng và công khai trên Trang thông tin điện tử UBND xã Hồng Thượng | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Hồng Thượng | Các bộ phận chuyên môn/CBCCVC phụ trách | Thường xuyên | - Ban chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO. | - Danh mục TTHC được niêm yết tại trụ sở UBND xã Hồng Thượng - Công bố danh mục TTHC trên trang thông tin điện tử. |  |
| 2 | Thường xuyên rà soát và cập nhật ban hành các quy trình giải quyết TTHC, công khai trên trang thông tin điện tử của UBND xã Hồng Thượng | Các bộ phận chuyên môn/CBCCVC phụ trách | Công chức văn phòng thống kê | Thường xuyên | - Ban chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO. | Quyết định ban hành các quy trình giải quyết TTHC (kèm quy trình TTHC),nếu có sự thay đổi, bổ sung (VBQPPL, TTHC) |  |
| 3 | - Theo dõi trên phần mềm xử lý Dịch vụ công trực tuyến; - Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện giải quyết TTHC | Các bộ phận chuyên môn/CBCCVC phụ trách | Công chức văn phòng thống kê | - Thường xuyên theo dõi; - Báo cáo định kỳ hàng quý | - Ban chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO. | Báo cáo thống kê tỷ lệ giải quyết TTHC. |  |
| 4 | Thực hiện việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã /phường/thị trấn | Các bộ phận chuyên môn/CBCCVC phụ trách | - Thường xuyên theo dõi; - Báo cáo định kỳ hàng quý. | - Ban chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO. | - Phiểu khảo sát; - Phỏng vấn tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC; - Báo cáo thống kê theo dõi sự hài lòng của tổ chức/công dân. |  |
| VI | Mục tiêu liên quan chuyển đổi số, cải cách hành chính |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 | Công chức Văn phòng – Thống kê | các Công chức chuyên môn | Tháng 01/2024 | Lãnh đạo UBND xã |  | Quyết định ban hành kế hoạch CCHC 2024 |
| VII | Mục tiêu liên quan đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nâng cao chuyên môn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập danh sách CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng | Công chức Văn phòng – Thống kê | các Công chức chuyên môn | Thường xuyên | Lãnh đạo UBND xã |  | Danh sách |
| VIII | Mục tiêu liên quan thi đua – khen thưởng |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đăng ký thi đua | Công chức Văn phòng – Thống kê | các Công chức chuyên môn | Quý I/2024 | Lãnh đạo UBND xã |  |  |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo ISO

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng.

2. Văn phòng thống kê/Thư ký ISO

Có trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, thuộc  UBND xã Hồng Thượng thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo  UBND xã Hồng Thượng. theo quy định.

3 Cán bộ, công chức  thuộc UBND xã Hồng Thượng căn cứ Kế hoạch này, phối hợp với Văn phòng thống kê/Thư ký ISO triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của  UBND xã Hồng Thượng năm 2024, yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về Văn phòng thống kê/Thư ký ISO để tổng hợp trình lãnh đạo UBND xã Hồng Thượng  xem xét, giải quyết./.